## Feuille 1
Écheancier exemple |  | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-20
«-» tâche à réaliser, «x» tâche terminée. |  | V3 | V3 | V3 | V3 | Avant remise V3 | Date limite V3
Tâches | Notes | S12 | S13 | S13 | S14 | S14 | S15
Niveau 1 : Réaliser des révisions nécessaires | bar: 2026-04-29
Niveau 1 : Validation et débougage | bar: 2026-05-14
Niveau 2 : Intégration d'assets | bar: 2026-04-29
Niveau 2 : Implémenter la mécanique de jeu centrale | bar: 2026-04-29
Niveau 2 : Intégrer des rétroactions sonores et visuelles | bar: 2026-04-29 to 2026-05-04
Niveau 2 : Intégrer des consignes visuelles et sonores | bar: 2026-05-04
Niveau 2 : Validation et débougage | bar: 2026-05-04; 2026-05-14
Niveau 3 : Intégration d'assets | bar: 2026-05-06
Niveau 3 : Implémenter la mécanique de jeu centrale | bar: 2026-05-06
Niveau 3 : Intégrer des rétroactions sonores et visuelles | bar: 2026-05-06 to 2026-05-11
Niveau 3 : Intégrer des consignes visuelles et sonores | bar: 2026-05-11
Niveau 3 : Validation et débougage | bar: 2026-05-11 to 2026-05-14
Documenter les crédits et instructions du jeu | bar: 2026-04-29 to 2026-05-20
Sauvegarder le projet, faire commits et push | bar: 2026-04-29 to 2026-05-20
Implémenter et réviser les transitions de scène | bar: 2026-05-04; 2026-05-11 to 2026-05-14
Contrôle de qualité : jouer et valider le prototype complet | bar: 2026-05-04; 2026-05-11 to 2026-05-20
Préparer et valider le build de la nouvelle version | bar: 2026-05-20